## Gantt01-Antes
Cronograma - Gráfico Gantt
Prazo do Projeto | 30 Dias | Projeto Casa do Totó
Tarefa/Atividade | Recurso | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Obter madeira | Equipe financeira
Obter madeira de reciclagem (Palets) | Compradora (Valentina)
Obter Comprar Doação Pregos Parafusos | Compradora (Valentina)
Obter Ferramentas | Construtores
Construir a casa | Construtores
Inauguração de entrega com fotos | Todos
Tirar fotos das etapas | Fotógrafo (Enzo)
Legenda
Planejado
Em execução
Atrasado
Concluído

## Gant02-durante
Cronograma - Gráfico Gantt
Prazo do Projeto | 30 Dias | Projeto Casa do Totó
Tarefa/Atividade | Recurso | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Obter dinheiro (Vaquinha) | Equipe financeira
Obter madeira de reciclagem (Palets) | Compradora (Valentina)
Obter Comprar Doação Pregos Parafusos | Compradora (Valentina)
Obter Ferramentas | Construtores
Construir a casa | Construtores
Inauguração de entrega com fotos | Todos
Tirar fotos das etapas | Fotógrafo (Enzo)
Legenda
Planejado
Em execução
Atrasado
Concluído

## Errado
Cronograma - Gráfico Gantt
Prazo do Projeto | 30 Dias | Projeto Casa do Totó
Tarefa/Atividade | Recurso | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Obter madeira | Equipe financeira
Obter madeira de reciclagem (Palets) | Compradora (Valentina)
Construir a casa | Construtores | [25 empty] | <-- Errado
Obter Ferramentas | Construtores | [25 empty] | Tem que formar uma escada
Obter Comprar Doação Pregos Parafusos | Compradora (Valentina)
Inauguração de entrega com fotos | Todos
Tirar fotos das etapas | Fotógrafo (Enzo)
Legenda
Planejado
Em execução
Atrasado
Concluído

## Fant-fim
Cronograma - Gráfico Gantt
Prazo do Projeto | 30 Dias | Projeto Casa do Totó
Tarefa/Atividade | Recurso | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Obter madeira | Equipe financeira
Obter madeira de reciclagem (Palets) | Compradora (Valentina)
Obter Comprar Doação Pregos Parafusos | Compradora (Valentina)
Obter Ferramentas | Construtores
Construir a casa | Construtores
Inauguração de entrega com fotos | Todos
Tirar fotos das etapas | Fotógrafo (Enzo)
Legenda
Planejado
Em execução
Atrasado
Concluído